| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 70/KH-UBND | Hương Thuỷ, ngày 26 tháng 8 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi – Rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng thị xã Hương Thủy năm 2014 - 2015

Thực hiện Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 28/5/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng”; Công văn số 2660/BYT-DP ngày 15/5/2014 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 – 2015;

Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella trong Tiêm chủng mở rộng thị xã Hương Thuỷ 2014 – 2015 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH

1. Mục tiêu chung:

Giảm tỷ lệ mắc các bệnh sởi, rubella, giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng rubella bẩm sinh, góp phần nâng cao thể chất trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Trên 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên toàn thị xã được tiêm vắc xin sởi-rubella (MR).

- Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo thông tư số 12/2014/TT-BYT ban hành ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi, đối tượng, thời gian, hình thức và phương thức triển khai:

a. Phạm vi: Tất cả 12 xã/phường thuộc thị xã Hương Thuỷ.

b. Đối tượng:

Tất cả trẻ em từ 1 - 14 tuổi trên toàn thị xã sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella trong chiến dịch, không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin sởi, hoặc vắc xin sởi-rubella (MR), hoặc vắc xin sởi-quai bị-rubella (MMR) trước đó (ngoại trừ số trẻ đã được tiêm vắc xin sởi, sởi–rubella (MR) hoặc sởi-quai bị-rubella (MMR) trong thời gian < 1 tháng trước ngày tiêm chủng trong chiến dịch). Dự kiến số đối tượng trên toàn thị xã là 29.500 trẻ.

c. Thời gian: Từ tháng 08/2014 đến tháng 06/2015.

d. Hình thức: Triển khai chiến dịch.

e. Phương thức:

- Đợt 1: Tiêm cho nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2009 đến 31/08/2013) và nhóm trẻ từ 6 đến 14 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2000 đến 31/12/2008) không đi học trên toàn thị xã. Thời gian triển khai tháng 9-10/2014.

- Đợt 2: Tiêm cho nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2004 đến 31/12/2008) học tại các trường tiểu học trên toàn thị xã. Thời gian triển khai tháng 11-12/2014.

- Đợt 3: Tiêm cho nhóm trẻ từ 11 đến 14 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2000 đến 31/12/2003) học tại các trường trung học cơ sở trên toàn thị xã. Thời gian triển khai tháng 1-2/2015.

Lưu ý:

+ Thời gian triển khai chiến dịch có thể thay đổi tùy theo tiến độ cung cấp vắc xin sởi-rubella của Chương trình TCMR Quốc gia.

2. Thành lập Ban chỉ đạo các tuyến

a. Ban chỉ đạo chiến dịch ở tuyến thị xã

- Thành phần Ban chỉ đạo:

+ Lãnh đạo UBND thị xã - Trưởng ban.

+ Giám đốc Trung tâm y tế thị xã - Phó ban thường trực.

+ Lãnh đạo Phòng y tế.

+ Trưởng phòng giáo dục thị xã.

+ Phòng Văn hóa&Thông tin thị xã.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trên địa bàn thị xã.

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

+ Chỉ đạo hoạt động tuyến dưới bằng hệ thống văn bản của chính quyền, ngành dọc, các đoàn thể.

+ Kiểm tra, giám sát chiến dịch tại địa phương.

+ Tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện chiến dịch tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014

b) Ban chỉ đạo chiến dịch ở tuyến xã, phường

- Thành phần Ban chỉ đạo:

+ Lãnh đạo UBND xã, phường - Trưởng ban.

+ Trưởng trạm y tế xã, phường - Phó ban thường trực.

+ Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.

+ Hội phụ nữ xã, phường.

+ Cán bộ văn hóa xã, phường.

+ Mặt trận tổ quốc xã, phường.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trên địa bàn xã, phường.

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo.

+ Huy động cộng đồng hỗ trợ chiến dịch tại từng điểm tiêm chủng.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chiến dịch tại địa phương.

+ Tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện chiến dịch tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014

3. Hội nghị triển khai chiến dịch

Hội nghị triển khai tại thị xã:

- Nội dung: Tăng cường hiểu biết về chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và báo cáo kết quả.

- Thành phần:

* Tuyến thị xã: 10 người

Uỷ ban nhân dân thị xã:	01 người

Phòng GD&ĐT thị xã:	01 người

Phòng y tế thị xã:		01 người

Phòng VH&TT thị xã:	01 người

Trung tâm y tế thị xã:	06 người

* Tuyến xã/phường: 05 người/ xã, phường

Trạm y tế:			03 người

Ủy ban Nhân dân xã/phường:01 người

Giáo dục xã:			01 người

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ

- Thời gian thực hiện: ngày 27/8/2014.

4. Công tác tuyên truyền

a) Trước chiến dịch

- Nội dung:

+ Sự nguy hiểm của bệnh sởi và rubella đối với sức khỏe và sự sống của trẻ em và cộng đồng.

+ Các thông tin về vắc xin, đối tượng tiêm, lợi ích của tiêm vắc xin sởi-rubella.

+ Địa điểm và ngày giờ chiến dịch được tổ chức tại địa phương.

- Đối tượng đích:

+ Các gia đình có trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng, giáo viên, học sinh.

+ Các đối tượng tham gia có liên quan ở cộng đồng: y tế thôn bản, trưởng thôn/tổ trưởng, cộng tác viên,......

+ Các cơ quan chỉ đạo và tổ chức tham gia chiến dịch: Chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt hệ thống y tế, giáo dục…

- Hình thức:

+ Truyền thông trực tiếp thông qua lãnh đạo cộng đồng, các cộng tác viên và các giáo viên ở các trường, các lãnh đạo tổ chức tôn giáo ...

+ Áp phích, tờ rơi, tài liệu hỏi đáp về sởi-rubella.

b) Trong chiến dịch

- Nội dung: Lợi ích của tiêm vắc xin sởi-rubella, các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng, đối tượng, thời gian, địa điểm tiêm chủng cụ thể.

- Đối tượng đích: Gia đình có trẻ 1-14 tuổi ở cộng đồng, giáo viên, học sinh.

- Hình thức:

+ Truyền thông trực tiếp

+ Áp phích, tờ rơi, đĩa tiếng

+ Phát thanh tại địa phương.

c) Đơn vị thực hiện:

+ TTYT thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức tuyên truyền qua Đài phát thanh thị xã, xe lưu động và các đoàn thể chính trị xã hội.

+ Các TYT xã, phường tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh của phường/xã, qua nhà trường, các đoàn thể xã hội và các cuộc họp dân.

+ Các ban, ngành, đoàn thể xã hội với sự tham mưu của ngành y tế thực hiện công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động, tự giác tiêm vắc xin Sởi-Rubella.

5. Tập huấn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin MR trong TCMR

a) Tập huấn triển khai chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến xã, phường

- Nội dung: Hướng dẫn tổ chức điểm tiêm chủng, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả. Tập huấn và tập huấn lại, cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng cho cán bộ mới, cán bộ có giấy chứng nhận >3 năm.

- Thành phần: cán bộ Trạm Y tế xã tham gia chiến dịch.

- Đơn vị thực hiện: TTYT thị xã, Trung tâm YTDP tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

6. Lập kế hoạch triển khai tiêm chủng:

- Các TYT xã/phường lập kế hoạch chiến dịch tiêm chủng với những nội dung: dự kiến đối tượng tiêm chủng của từng đợt, dự trù vắc xin vật tư, kế hoạch nhận vắc xin, địa điểm tiêm chủng, nhân lực tham gia tại điểm tiêm, thời gian triển khai cụ thể của từng đợt, thống kê báo cáo.

+ Đối với nhóm trẻ từ 1 - 5 tuổi và nhóm trẻ từ 6 - 14 tuổi không đi học: TYT xã/phường lập kế hoạch tiêm chủng theo từng thôn/tổ.

+ Đối với nhóm trẻ đi học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở: Các TYT xã/phường phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường lập kế hoạch tiêm chủng cụ thể theo từng lớp.

- TTYT thị xã căn cứ vào kế hoạch của tỉnh và tổng hợp thông tin của các TYT xã/phường để lập kế hoạch cụ thể triển khai trên địa bàn thị xã, gửi Trung tâm YTDP Tỉnh để tổng hợp báo cáo Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2014

7. Điều tra đối tượng

a. Các bước chính trong điều tra đối tượng:

- Phân công cán bộ thực hiện và lịch điều tra.

- Triển khai điều tra đối tượng tại các trường học và tại cộng đồng. Đưa vào danh sách cả các đối tượng vãng lai không có hộ khẩu thường trú mà có mặt tại địa bàn.

- Tổng hợp số lượng học sinh và trẻ đã được điều tra theo từng năm sinh.

- Rà soát lại số liệu, tránh bỏ sót đối tượng. Kiểm tra giám sát chất lượng điều tra.

- Báo cáo kết quả điều tra lên tuyến trên.

b) Điều tra tại cộng đồng

- Đối tượng cần điều tra:

+ Nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi (trẻ chưa vào lớp 1).

+ Nhóm trẻ từ 6 đến 14 tuổi không đi học.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã/phường; các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn xã; các TYT xã; Trung tâm Y tế thị xã.

- Phương thức điều tra:

+ TYT xã/phường phối hợp cộng tác viên y tế thôn/tổ và các tổ trưởng/thôn trưởng điều tra đối tượng nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi và nhóm trẻ từ 6 đến 14 tuổi không đi học.

+ Lập danh sách trẻ theo từng đơn vị thôn/tổ.

c) Điều tra trong trường học

- Đối tượng cần điều tra:

+ Nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi (học sinh tiểu học)

+ Nhóm trẻ từ 11 đến 14 tuổi (học sinh trung học cơ sở).

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế thị xã, Trạm Y tế xã, ngành Giáo dục.

- Phương thức điều tra:

+ Trạm y tế xã/phường phối hợp với nhà trường điều tra đối tượng học sinh tại tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở đóng trên địa bàn xã, phường (bao gồm cả những học sinh nằm ngoài độ tuổi).

+ Lập danh sách học sinh theo từng lớp.

d) Thời gian thực hiện điều tra: Tháng 9/2014 cho cả ba đối tượng.

8. Phát giấy mời, thông báo cho người dân đem trẻ đi tiêm chủng:

- Căn cứ vào danh sách đối tượng cần được tiêm chủng của từng thôn/tổ, từng lớp và kế hoạch tiêm chủng cụ thể của TYT xã/phường, cán bộ TYT xã/phường phối hợp CBYT thôn/tổ và giáo viên chủ nhiệm điền thông tin vào giấy mời và phát giấy mời, thông báo cho người dân/phụ huynh được biết về thời gian và địa điểm tiêm chủng để người dân/phụ huynh đem trẻ đi tiêm chủng đúng thời gian, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

- Giấy mời được phát đến đối tượng tiêm chủng từ 2 đến 5 ngày trước khi triển khai tiêm chủng.

- TYT xã/phường lên lịch tiêm chủng cụ thể theo địa bàn từng thôn/tổ, từng lớp, trường niêm yết tại TYT xã/phường và các trường học để người dân và học sinh được biết.

9. Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng và “Hướng dẫn Bảo quản vắc xin” ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

a. Tuyến thị xã

- Tiếp nhận vắc xin và bảo quản tại TTYT thị xã theo từng đợt tiêm chiến dịch.

c) Tuyến xã/phường

- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh hoặc phích vắc xin theo kế hoạch triển khai cụ thể từng đợt.

10. Cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng

a) Tuyến thị xã

- Trạm Y tế xã, phường chủ động về TTYT thị xã nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng để bảo quản tại xã, phường; bảo đảm trong ngày tiêm chủng.

b) Tuyến xã,phường

- Phân phối vắc xin sử dụng cho từng buổi tiêm chủng theo kế hoạch.

11. Tổ chức tiêm chủng

a) Quy định chung:

- Thực hiện buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng và “Hướng dẫn Tổ chức buổi tiêm chủng” ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm chủng phụ thuộc vào số trẻ trên địa bàn. Thực hiện tiêm không quá 50 trẻ/đội tiêm/buổi tiêm.

- TTYT Thị xã cần tăng cường bác sĩ, đảm bảo đủ nhân lực bố trí thêm các đội tiêm chủng tại Trạm y tế để có thể rút ngắn thời gian triển khai tiêm chủng.

b) Bố trí điểm tiêm chủng:

- Triển khai tiêm chủng tại các TYT xã/phường. Các điểm tiêm chủng tại trạm đều phải được kiểm tra và đạt đủ điều kiện tiêm chủng.

- Tại mỗi TYT xã/phường cần bố trí đủ nhân lực để triển khai ít nhất 2 đội tiêm chủng để có thể thực hiện tiêm cho 100 đối tượng/buổi.

- Mỗi đội tiêm chủng cần có ít nhất 3 cán bộ: 01 bác sĩ khám phân loại trước khi tiêm và xử trí phản ứng sau tiêm chủng, 01 cán bộ y tế phụ trách tiêm chủng, 01 cán bộ ghi chép sổ sách biểu mẫu. Huy động thành viên các ban ngành đoàn thể cùng tham gia chiến dịch.

- Mỗi điểm tiêm chủng cần có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu tiêm chủng:

+ Phích vắc xin.

+ Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin.

+ Bơm kim tiêm (BKT): loại 5ml, loại tự khóa 0,5ml.

+ Bông khô, bông có cồn, cồn 70 độ, panh, khay, khăn sạch trải bàn tiêm.

+ Hộp an toàn, thùng đựng rác, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ vắc xin.

+ Giấy bút, bàn, ghế, biển chỉ dẫn.

+ Nhiệt kế đo thân nhiệt, ống nghe.

+ Xà phòng, nước rửa tay.

+ Hộp chống sốc: Có đầy đủ cơ số thuốc còn hạn sử dụng, dụng cụ cần thiết.

+ Danh sách điều tra đối tượng.

+ Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ em.

c) Triển khai tiêm chủng:

- Thời gian triển khai:

+ Đợt 1: Tiêm cho nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi và nhóm trẻ từ 6 đến 14 tuổi không đi học trên toàn thị xã. Thời gian triển khai: 5-15/10/2014.

+ Đợt 2: Tiêm cho nhóm trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi (học sinh tiểu học) trên toàn thị xã. Thời gian triển khai: 5-15/12/2014.

+ Đợt 3: Tiêm cho nhóm trẻ từ 11 tuổi đến 14 tuổi (học sinh trung học cơ sở) trên toàn thị xã. Thời gian triển khai: 5-15/02/2015.

- Phương thức triển khai:

+ TYT xã/phường thực hiện tiêm chủng cho tất cả đối tượng trẻ từ 1 đến 5 tuổi và nhóm trẻ từ 6 đến 14 tuổi không đi học cư trú trên địa bàn xã và đối tượng vãng lai.

+ Đối với trẻ đi học: TYT xã/phường chịu trách nhiệm tiêm chủng cho tất cả đối tượng học sinh tại các trường đóng trên địa bàn xã, căn cứ vào danh sách điều tra đối tượng, bất kể học sinh cư trú tại địa phương nào.

+ Chú ý: Cho trẻ uống nước đường trước khi tiêm để tránh hạ đường huyết.

d) Tổ chức tiêm vét:

- Vào cuối mỗi buổi tiêm, đánh dấu và xác định các đối tượng chưa tiêm trong danh sách điều tra cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện.

- Tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí đội tiêm cũng như xác định rõ thời gian và vắc xin vật tư cần thiết để triển khai tiêm vét.

- Thông báo cho gia đình về địa điểm và thời gian tiêm vét để phụ huynh đưa trẻ đến tiêm.

- Tổ chức tiêm vét 1 - 2 ngày sau khi kết thúc mỗi đợt tiêm chủng.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

12. Thành lập các đội cấp cứu lưu động:

TTYT thị xã thành lập đội cấp cứu lưu động theo Quyết định 224/QĐ-TTYT ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng ứng cứu cho các TYT xã/phường khi có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

13. Kiểm tra, giám sát:

a) Kiểm tra công tác chuẩn bị trước chiến dịch:

- Thời gian kiểm tra:

+ TTYT thị xã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại các TYT xã/phường.

- Nội dung kiểm tra:

+ Kế hoạch triển khai.

+ Kiện toàn ban chỉ đạo.

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động.

+ Phân công giám sát viên.

+ Dự kiến đối tượng và dự trù vắc xin, vật tư.

+ Tổ chức buổi tiêm chủng an toàn.

+ Công tác tuyên truyền.

+ Sự phối hợp các Ban, Ngành tại cơ sở và từ tuyến trên để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ chiến dịch.

- Thời gian thực hiện: Đầu tháng 9/2014.

b) Giám sát các buổi tiêm chủng trong chiến dịch:

- Trung tâm YTDP tỉnh và TTYT thị xã phân công cán bộ giám sát, đảm bảo giám sát tất cả các điểm tiêm chủng trong tất cả các buổi tiêm chủng.

- Thành phần: Cán bộ Trung tâm YTDP tỉnh và TTYT thị xã.

- Nội dung giám sát: Tại mỗi điểm tiêm sẽ giám sát các hoạt động sau:

+ Danh sách điều tra đối tượng.

+ Tiếp nhận và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng.

+ Bố trí nhân lực.

+ Bố trí điểm tiêm chủng.

+ Thực hiện tiêm chủng an toàn.

+ Hỗ trợ tích cực cho cán bộ TYT xã/phường.

c) Kiểm tra, giám sát sau chiến dịch:

- Đánh giá nhanh kết quả thực hiện để có kế hoạch tiêm vét cho những đối tượng còn sót chưa được tiêm chủng.

- Thống kê và báo cáo.

- Bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng

14. Công tác báo cáo

- Báo cáo nhanh hằng ngày: TYT xã/phường báo cáo kết quả tiêm chủng hằng ngày lên TTYT Thị xã lúc 15 giờ chiều, TTYT Thị xã tổng hợp báo lên TTYTDP tỉnh trước 16 giờ.

- Báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc từng đợt chiến dịch và Báo cáo tổng hợp kết quả chiến dịch sau khi kết thúc 3 đợt chiến dịch: TYT xã/phường báo cáo kết quả thực hiện cho TTYT thị xã trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc tiêm chủng,  TTYT thị xã tổng hợp báo cáo Trung tâm YTDP tỉnh trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc tiêm chủng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế Thị xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện trên toàn thị xã, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng;

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành giáo dục, vận động cha mẹ và học sinh tham gia chiến dịch. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách trẻ trên địa bàn thị. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch.

3. Đội YTDP - Trung tâm Y tế thị xã chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyến xã, phường; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các TYT xã, phường, tiếp nhận và phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các TYT, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

4. Phòng VH&TT thị xã chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức tuyên truyền về việc triển khai Kế hoạch để người dân đưa con em đi tiêm chủng.

5. Trung tâm Y tế thị xã chịu trách nhiệm bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

6. Các TYT xã/phường chịu trách nhiệm điều tra đối tượng, triển khai tiêm chủng và báo cáo theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi-Rubella năm 2014-2015 trên địa bàn thị xã, UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về Trung tâm y tế thị xã để tổng hợp báo cáo với UBND thị xã./.

| Nơi nhận: -Sở Y tế; - TTYTDP tỉnh; - TTTU; TTHĐND thị xã; - Chủ tịch UBND thị xã; - Phó Chủ tịch UBND thị xã; - Phòng GD&ĐT; - Phòng y tế thị xã; - Phòng VH&TT; Trung tâm VHTT-TT; -Trung tâm y tế thị xã; - UBND các xã, phường; - TYT xã, phường; - VP: LĐ+CV; - Lưu VP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Chung |
| --- | --- |