| ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 128 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016

I. MỤC TIÊU

- Giới thiệu, giao lưu các nước và vùng lãnh thổ tham gia Festival Huế về văn hóa, sản phẩm đặc trưng,...

- Tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước đến với các nhà đầu tư, du khách quốc tế trong dịp Festival Huế.

- Liên kết xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nhằm đẩy mạnh giao thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội; các tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư; giới thiệu sự phát triển của sản phẩm các doanh nghiệp, các ngành nghề truyền thống nhằm xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tên chương trình: Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016.

2. Thời gian: 29/4/2016 - 05/5/2016

3. Địa điểm: Trung tâm thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 01 Hà Huy Tập, TP. Huế).

4. Đối tượng tham gia: Các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước,...

5. Sản phẩm

- Sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.

- Sản phẩm dệt may, giầy da, phụ liệu.

- Hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc sản địa phương, đồ gỗ mỹ nghệ.

- Phương tiện giao thông vận tải.

- Hàng công nghiệp: kim khí, điện tử, điện  lạnh, vật tư,...

- Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.

- Văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.

- Các mặt hàng tiêu dùng.

- Các dịch vụ: ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch…

6. Quy mô

Dự kiến khoảng 630 gian hàng tiêu chuẩn phân bổ theo 3 khu trưng bày:

a)  Khu vực của các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nói riêng và nước ngoài nói chung nhằm đẩy mạnh hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm.

- Quy mô: 30 gian

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp nước ngoài; các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh doanh, giao lưu kinh tế giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

b) Khu vực trưng bày, giới thiệu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, được chia làm 3 khu vực nhỏ:

- Quy mô: 50 gian (có thể tăng thêm)

- Nội dung:

+ Khu vực "Con đường di sản" nhằm tôn vinh các các di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam/Khu vực tôn vinh giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống Việt Nam.

+ Khu vực "Đặc sản vùng miền Việt Nam" nhằm quảng bá các sản phẩm đặc sản của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam.

+ Khu vực trưng bày và giới thiệu những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; các tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, triển lãm giới thiệu sự phát triển của các sản phẩm doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, các làng nghề, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

c) Khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại - dịch vụ  (trong đó sẽ bố trí khu vực riêng trưng bày các sản phẩm hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ truyền thống và đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế)

- Quy mô: 550 gian

- Nội dung: Trưng bày và bán các sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, các sản phẩm đặc thù của các địa phương và các vùng miền trong cả nước, cung ứng các dịch vụ, tổ chức các hoạt động XTTM liên quan, ký kết hợp đồng kinh tế,...

Bên cạnh các khu vực trên, sẽ tổ chức khu vực biểu diễn nghệ thuật hàng đêm nhằm thu hút khách tham quan mua sắm (hoạt động này do đơn vị trúng thầu chủ động tổ chức thực hiện)

7. Các hoạt động chính tại Hội chợ

- Tổ chức Lễ Khai mạc Hội chợ (ngày 29/4/2016).

- Hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Tổng kết Bế mạc Hội chợ (ngày 05/5/2016).

8. Cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức và phối hợp thực hiện

a) Cơ quan chỉ đạo:

- Bộ Công Thương.

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Cơ quan tổ chức:

- Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương.

c) Cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TT. Huế.

- Đơn vị tổ chức Hội chợ (đơn vị trúng thầu).

d) Đơn vị phối hợp:

- Các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

- Công an tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Trung tâm Festival Huế;

- Các đơn vị liên quan: Điện lực Thừa Thiên Huế; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh; Công ty TNHH 1 TV Môi trường và Công trình đô thị Huế; Trung tâm Công viên cây xanh Huế;...

III. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền quảng bá

- Thực hiện tuyên truyền quảng bá, đưa thông tin trên các báo đài Trung ương và địa phương.

- Tổ chức xúc tiến mời các quốc gia, vùng lãnh thổ và các địa phương tham gia.

- Xây dựng kịch bản, đưa thông tin quảng bá Hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thiết lập các nội dung của hoạt động Hội chợ đăng tải trên các Website Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Festival Huế, Sở Công Thương và các Website, cổng giao tiếp điện tử khác,…

- Tổ chức treo pa-nô, cờ phướn, băng rôn quảng cáo tại trung tâm thành phố Huế và các huyện, thị xã để thông tin giới thiệu Hội chợ.

- Họp báo giới thiệu Hội chợ (thông qua họp báo của Ban tổ chức Festival Huế).

2. Công tác vận động tham gia Hội chợ

- Biên tập nội dung, in các ấn phẩm quảng bá vận động tham gia Hội chợ.

- Tổ chức vận động các địa phương, doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại trong và ngoài nước tham gia Hội chợ.

- Tổ chức kêu gọi các nước tham gia Festival Huế có gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ.

- Có Công văn gửi các tham tán thương mại Việt Nam tại các nước xúc tiến vận động các doanh nghiệp nước ngoài tham gia Hội chợ.

3. Thiết kế, trang trí tổng thể Hội chợ

- Khảo sát mặt bằng, xây dựng sơ đồ gian hàng, lên phương án trang trí Hội chợ trên cơ sở bố trí hợp lý các khu vực trưng bày đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, lịch sự, tiết kiệm và khoa học.

- Thiết lập các cổng ra vào bao gồm: 1 cổng chính và 3 cổng phụ bảo đảm bảo thẩm mỹ, tiện lợi, tiết kiệm.

- Lên kịch bản, thiết kế maket sân khấu cũng như bố trí địa điểm khai bế mạc Hội chợ đảm bảo tổ chức trang trọng, chu đáo, lịch sự, hệ thống âm thanh, anh sáng đảm bảo chất lượng phù hợp.

- Thiết kế lối đi lại trong khuôn viên Hội chợ bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ.

- Treo các băng rôn, cờ phướn, cờ các nước, đơn vị tham gia, panô quảng cáo, bảng hộp trang trí, đèn phát sáng, bóng bay,... thu hút khách tham quan.

4. Công tác hậu cần phục vụ Hội chợ

- Bố trí các nhân lực và phương tiện đảm bảo công tác an ninh, an toàn trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

- Xây dựng phương án cung cấp các nguồn điện, nước đảm bảo cung cấp tốt đèn điện chiếu sáng, nước sạch cho các gian hàng cũng như trong khuôn viên Hội chợ trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thời gian trước, trong và sau Hội chợ.

5. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội chợ

a) Ban Chỉ đạo:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế		                : Trưởng ban

- Mời lãnh đạo Bộ Công Thương	   	   	                : Phó ban

b) Ban Tổ chức:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế		                : Trưởng ban

- Lãnh đạo Sở Công Thương                                           : Phó ban trực

- Mời lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương: Phó ban

- Lãnh đạo UBND thành phố Huế                                  : Phó ban

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                                 : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư                                 : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Tài chính                                                 : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch                 : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ                                                 : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Y tế                                                         : Thành viên

- Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải                                 : Thành viên

- Lãnh đạo Trung tâm Festival Huế                               : Thành viên

- Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế                     : Thành viên

- Lãnh đạo Trung tâm Thể thao Huế                             : Thành viên

- Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Thành viên

- Lãnh đạo Công ty tổ chức sự kiện                                       : Thành viên

6. Xây dựng kế hoạch đấu thầu, lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện

- Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tổ chức Hội chợ theo kế hoạch đấu thầu sau khi được phê duyệt.

- Căn cứ nguồn kinh phí đã được hỗ trợ từ ngân sách TW và địa phương, xây dựng dự toán phân bổ các hạng mục kinh phí triển khai đảm bảo đúng quy mô, nội dung hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT STT | Nội dung chính | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Chủ trì- Phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị |
|  | Phát hành tập gấp thông tin, quảng bá về Hội chợ | Tháng 10/2015 | Tháng 12/2015 | - Sở Công Thương - Đơn vị liên quan |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội chợ TMQT Festival Huế 2016 trình UBND tỉnh ban hành | Tháng 10/2015 | Tháng 11/2015 | - Ban TC, Sở CT - Các sở ngành liên quan |  |
|  | Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại thông qua kế hoạch đấu thầu | Tháng 12/2015 | Tháng 01/2016 | - Ban TC, Sở CT, Cục XTTM - Đơn vị liên quan |  |
|  | Đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện | Tháng 01/2016 | Tháng 02/2016 | - Sở CT, Cục XTTM - UBND tỉnh, Sở: TC, KH&ĐT, ĐV liên quan... |  |
| 2 | Công tác xúc tiến vận động tham gia |
|  | Tổ chức mời các nước, các địa phương tham gia Festival Huế 2016 về tham gia Hội chợ | Tháng 10/2015 | Tháng 03/2016 | - Ban TC, Sở CT, TT Festival - Các đơn vị liên quan |  |
|  | Gửi Thư mời các địa phương, các nước mời tham gia Hội chợ | Tháng 12/2015 | Tháng 01/2016 | - Bộ CT, UBND tỉnh - Sở CT, Sở NV... |  |
|  | Vận động các tổ chức, DN trong và ngoài nước tham gia HC (bao gồm cả đi nước ngoài vận động tham gia) | Tháng 01/2016 | Tháng 4/2016 | - Ban TC, Sở CT - ĐV trúng thầu |  |
| 3 | Công tác quản lý |
|  | - Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội chợ - Phân công nhiệm vụ BTC - Cụ thể hóa phương án triển khai | Tháng 11/2015 | Tháng 12/2015 | - UBND tỉnh, Bộ CT - Sở CT , VP UBND tỉnh, Cục XTTM ,... |  |
| 4 | Công tác tuyên truyền quảng bá |
|  | Thiết kế, in ấn các ấn phẩm mời tham gia Hội chợ | Tháng 11/2015 | Tháng 3/2016 | - Sở CT - Các đơn vị liên quan |  |
|  | Thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện cổ động trực quan, phương tiện thông tin đại chúng | Tháng 02/2016 | Tháng 04/2016 | - Sở CT, đơn vị trúng thầu - Sở VH, TT và DL |  |
|  | Tổ chức họp báo (lồng ghép vào họp báo Festival Huế 2016) | Tháng 12/2015 | Tháng 4/2016 | - UBND tỉnh, TT Festival, Sở CT - Các đơn vị liên quan |  |
| 5 | Công tác tổ chức |
|  | Chuẩn bị các hạng mục phục vụ Hội chợ như: mặt bằng, điện nước, vệ sinh,... | Tháng 02/2016 | Tháng 03/2016 | - Đơn vị trúng thầu - Sở CT, các đơn vị liên quan |  |
|  | - Dàn dựng gian hàng - Trang trí tổng thể Hội chợ - Lên kế hoạch và chuẩn bị cho Lễ Khai, Bế mạc | Tháng 03/2016 | Ngày 20/4/2016 | - Sở CT, Đơn vị trúng thầu - Các đơn vị liên quan |  |
|  | Kiểm tra công tác tổ chức Hội chợ |  | Ngày 26-27/4/2016 | UBND tỉnh, Ban TC |  |
|  | Tổng duyệt các chương trình |  | Ngày 28/4/2016 | UBND tỉnh, Ban TC |  |
| 5.1 | Lễ Khai mạc |
|  | Thiết kế, duyệt maket sân khấu, kịch bản Lễ Khai mạc | Tháng 3/2016 | Tháng 4/2016 | - UBND tỉnh, Ban TC - Sở CT, Đơn vị trúng thầu |  |
|  | Danh sách khách mời và giấy mời | Tháng 3/2016 | Ngày15/4/2016 | - Ban TC, Sở CT - VP UBND tỉnh, đơn vị trúng thầu |  |
|  | Công tác tiếp đón thông tin về đại biểu, đón tiếp đại biểu,... | Tháng 3/2016 | Ngày28/4/2016 | - Ban TC, Sở CT - Đơn vị trúng thầu |  |
|  | Lễ Khai mạc | Sáng ngày 29/4/2016 | - Ban TC, Sở CT - Đơn vị trúng thầu, đơn vị liên quan |  |
| 5.2 | Lễ Bế mạc |
|  | Thiết kế, duyệt maket sân khấu, kịch bản Lễ Bế mạc | Tháng 2/2016 | Tháng 4/2016 | - UBND tỉnh, Ban TC - Sở CT, Đơn vị trúng thầu |  |
|  | Danh sách khách mời và giấy mời | Tháng 3/2016 | Tháng 4/2016 | - Ban TC, Sở CT - VP UBND tỉnh, Đơn vị trúng thầu |  |
|  | Lễ Bế mạc | Ngày 05/5/2016 | - Ban TC, Sở CT - ĐV trúng thầu, đơn vị liên quan |  |

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được ban hành.

- Chủ động làm việc với Cục Xúc tiến thương mại để bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế phối hợp Cục Xúc tiến thương mại thông qua kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu các hạng mục tổ chức Hội chợ theo quy định sau khi có ủy quyền của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh để kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Hội chợ.

- Phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện triển khai các hoạt động: làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng khu vực diễn ra Hội chợ để đảm bảo phục vụ tốt nhất, an toàn cho Hội chợ; tổ chức các hoạt động tại Hội chợ như: Lễ Khai mạc, Bế mạc, các chương trình phục vụ Hội chợ; bố trí gian hàng, thiết kế, trang trí, tuyên truyền quảng bá về Hội chợ.

- Phối hợp với cơ quan hải quan hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài tham gia Hội chợ.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa trưng bày và bán tại Hội chợ.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Tập hợp các vấn đề vướng mắc của các Sở, Ban, Ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời.

- Tổ chức mời các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức nước ngoài tham gia Hội chợ.

- Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Festival Huế, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương trong việc mời, đưa đón các quan chức, khách mời quốc tế theo quy định về dự Festival Huế 2016 để cùng tham dự Lễ Khai mạc Hội chợ.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Ban tổ chức đề xuất kịp thời danh sách khen thưởng đối với các địa phương, đơn vị tiêu biểu trong việc tham gia Hội chợ.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc mời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh bạn có di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới được UNESCO tham gia triển lãm giới thiệu tại Khu vực "Con đường di sản" tại Hội chợ nhằm tôn vinh các các di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam (nếu có).

- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa TP, TX và các huyện tạo điều kiện thực hiện tuyên truyền quảng bá về Hội chợ trên phương tiện thông tin truyền thông của địa phương.

- Hướng dẫn Công ty tổ chức sự kiện treo băng rôn, panô, áp phích và triển khai việc cổ động trực quan ở các trục đường giao thông quan trọng của địa phương và các trung tâm thị trấn, thị tứ.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu bố trí kinh phí và quyết toán kinh phí hỗ trợ của địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Ban tổ chức trong việc mời các nhà đầu tư tham gia Hội chợ.

- Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp trong dịp Hội chợ.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo lực lượng chức năng tạo điều kiện, phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Hội chợ, đặc biệt là tại khu vực có trưng bày, kinh doanh ẩm thực của Hội chợ.

7. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện:

- Bố trí các biển báo, biển chỉ dẫn tạm thời phương tiện tham gia Hội chợ di chuyển được thuận lợi.

- Thực hiện ngăn đường tạm thời trong thời gian tổ chức Hội chợ theo đề xuất của Sở Công Thương.

- Hướng dẫn cho đơn vị sự kiện trong việc sử dụng lòng lề đường trong giới hạn khu vực tổ chức Hội chợ.

8. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì phối hợp Sở Công Thương mời các tham tán thương mại, cơ quan, tổ chức quốc tế tham dự Hội chợ.

- Phối hợp với Sở Công Thương mời, đưa đón các quan chức, khách mời quốc tế theo quy định về dự Festival Huế 2016 để cùng tham dự Lễ Khai mạc Hội chợ.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc mời:

-  Các đơn vị doanh nghiệp trong nước tham gia  Khu vực "Đặc sản vùng miền Việt Nam" tại Hội chợ nhằm quảng bá các sản phẩm đặc sản của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam.

- Các đơn vị doanh nghiệp trong nước tham gia Khu vực tôn vinh giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống Việt Nam (nếu có).

10. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Tùy theo điều kiện tổ chức khu gian hàng của tỉnh, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vận động các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tích cực tham gia Hội chợ.

- UBND thành phố Huế chủ trì chỉ đạo, phối hợp các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn tạo điều kiện Công ty tổ chức sự kiện cung cấp các dịch vụ hạ tầng, an ninh, vệ sinh, điện, nước,… tại Hội chợ.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo trật tự, hoạt động trông giữ xe tại địa điểm tổ chức Hội chợ.

11. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đưa sự kiện này vào chương trình kế hoạch tổng thể bảo vệ chung của Festival Huế 2016 của tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an giao thông trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện tập kết hàng hóa các doanh nghiệp tham gia hội chợ vào thành phố được thông suốt.

- Chỉ đạo lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy tạo điều kiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy tại địa điểm diễn ra Hội chợ.

- Chỉ đạo lực lượng công an thành phố Huế và công an phường liên quan  đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, kiểm tra, kiểm sát hoạt động giữ xe tại địa điểm diễn ra Hội chợ.

12. Trung tâm Festival Huế

Quảng bá và vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Hội chợ thông qua các hoạt động họp báo, quảng bá các sự kiện của Festival Huế 2016.

13. Trung tâm thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế

- Tạo điều kiện mặt bằng, đấu nối hạ tầng phục vụ cho việc triển khai Hội chợ.

- Làm đầu mối triển khai các công việc trong khuôn viên quản lý của mình với các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng theo yêu cầu của Ban Tổ chức và đề nghị của Đơn vị tổ chức sự kiện.

14. Công ty điện lực Thừa Thiên Huế

Tạo điều kiện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Hội chợ.

15. Đơn vị tổ chức sự kiện

- Tổ chức vận động, kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trong ngoài nước tham gia Hội chợ.

- Xây dựng kịch bản tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và các chương trình phục vụ Hội chợ.

- Thiết kế maket tổng thể, cổng chào trang trí ấn tượng, có nét đặc thù riêng của tỉnh Thừa Thiên Huế để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động cho Hội chợ.

- Chủ động làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng, cung cấp dịch vụ để sớm đề ra các giải pháp cụ thể và kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề có tính liên ngành.

- Bố trí thường xuyên lãnh đạo Công ty có đủ quyền hạn tham gia Ban tổ chức để giải quyết nhanh các phát sinh trong quá trình triển khai.

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ theo quy định.

- Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của Ban tổ chức Hội chợ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Tổng kinh phí:                                                         5.000.000.000 đồng

(Theo đề án Chương trình XTTM QG 2016 trình BQL CTXTTMQG)

Trong đó:

- Nguồn kinh phí TW từ CT XTTM QG 2016:                     2.225.000.000 đồng

+ Chi phí  gian hàng: 550 gian x 7.000.000 VNĐ/gian x 50%: 1.925.000.000 đồng

+ Chi phí tuyên truyền, quảng bá:                                           300.000.000 đồng

- Nguồn từ doanh nghiệp và các nguồn khác:                      2.775.000.000 đồng

* Ghi chú: Giá gian hàng tạm tính: 7.000.000 đồng/gian (theo Đề án CTXTTMQG 2016)

2. Chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh:

a) Tổng kinh phí hỗ trợ của tỉnh:                                        450.000.000 đồng

(Từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2016 phân bổ cho ngành Công Thương)

b) Chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh:

- Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài tham gia Hội chợ (khoảng 20-30 gian).

- Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho: các cơ quan, doanh nghiệp tham gia Khu vực Con đường di sản/Khu vực tôn vinh giá trị văn hóa của các làng nghề và các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các Tỉnh/Tp tham gia Hội chợ (không quá 02 gian/đơn vị) (khoảng 30-50 gian). Đối với 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn còn lại, đơn vị trúng thầu hỗ trợ.

- Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế và 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho các nghệ nhân Thừa Thiên Huế (không phải đối tượng hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) đăng ký tham gia Hội chợ thông qua Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố Huế (không quá 01 gian/cơ sở, 01 gian/nghệ nhân) (khoảng 30-50 gian). Đối với 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn còn lại của các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị trúng thầu hỗ trợ.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký tham gia Hội chợ thông qua Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố Huế; ngoài việc được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn từ Chương trình XTTMQG; đơn vị trúng thầu xem xét, lựa chọn để có chính sách hỗ trợ thêm.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thống nhất và tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016./.

| Nơi nhận: - Bộ Công Thương (báo cáo); - TTTU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ CT; - Các CQ, ĐV được phân công nhiệm vụ; - VP: Lãnh đạo VP và các CV; - Lưu: VT, CT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH Đã ký-PCT Phan Ngọc Thọ |
| --- | --- |