| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 32 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Truyền thông về nhiên liệu sinh học xăng E5, E10

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học (sau đây viết tắt NLSH), từ đó phát triển tiêu dùng NLSH, từng bước  thay thế nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về nhiên liệu sinh học xăng E5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về xăng sinh học nói chung, xăng E5 nói riêng;

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 đến tất cả người dân và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND  các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đại diện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức: trong tháng 3-4/2015 tại thành phố Huế

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

- Kinh phí thực hiện chương trình: ngân sách.

2. Xây dựng chuyên mục phát sóng chương trình tuyên truyền về xăng sinh học E5 trên sóng truyền hình TRT

- Nội dung tuyên truyền:

+ Mỗi tuần có chuyên mục (thời lượng từ 30” đến 45”) hoặc 1 phóng sự  (hoặc trao đổi, phỏng vấn) tuyên truyền về việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng xăng sinh học E5; quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, giá xăng cũng như việc bảo đảm an toàn khi sử dụng xăng sinh học E5; lộ trình áp dụng, tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, cải thiện môi trường không khí và góp phần tạo nguồn thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp, đồng thời thực hiện cam kết của Chính phủ với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến hết tháng 09 năm 2015;

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương;

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT) phối hợp với Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu;

- Kinh phí thực hiện chương trình: Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

3. Tuyên truyền trực quan

- Lắp đặt pano quảng bá hình ảnh về nhiên liệu sinh học – xăng E5, E10 tại một số tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh;

- In và phát tờ rơi tuyên truyền nội dung về nhiên liệu sinh học – xăng E5, E10 cho người tiêu dùng tại các cửa hàng xăng dầu;

- Treo băng rôn, áp phích tại các cửa hàng xăng dầu, trụ sở các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm tuyên truyền các nội dung, các chủ trương về sử dụng  nhiên liệu sinh học – xăng E5 và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 8 đến tháng 10/2015

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị thực hiện và phối hợp: các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí thực hiện chương trình: Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

4. Tuyên truyền trên các phương tiện giao thông công cộng

- Treo băng rôn, hình ảnh tuyên truyền các nội dung, các chủ trương về sử dụng  nhiên liệu sinh học trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến tháng 12/2015;

- Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Đơn vị thực hiện và phối hợp: các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh;

- Kinh phí thực hiện chương trình: ngân sách.

5. Tuyên truyền trên các cơ quan báo chí

a) Thiết kế và đăng tải banner hình ảnh về nhiên liệu sinh học - xăng E5 trên website của trang thông tin điện tử tỉnh:

- Nội dung:

+ Thiết kế và đăng các baner tuyên truyền sử dụng xăng E5 trên Trang chủ của cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng Chuyên mục “Xăng E5 – Sạch động cơ, xanh cuộc sống” và tích hợp vào cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời thường xuyên biên tập tin bài; phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về việc triển khai phân phối nhiên liệu sinh học; công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, cũng như tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học,… để đăng tải trên Chuyên mục này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị thực hiện và phối hợp: Công thông tin điện tử tỉnh, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

b) Đăng các phóng sự, bài viết trên báo Thừa Thiên Huế

- Đăng chuyên mục trên Báo Thừa Thiên Huế định kỳ vào thứ 5 hằng tuần.

- Thời gian: từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2015

- Nội dung: các bài viết, phóng sự về sử dụng xăng sinh học E5.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị thực hiện và phối hợp: Báo Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở ban ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương  tham mưu bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này.

3. Sở Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiên giao thông công cộng.

4. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a) Các doanh nghiệp đầu mối:

- Phối hợp Sở Công Thương triển khai kế hoạch truyền thông về lợi ích khi sử dụng NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh;

- Bố trí kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Phối hợp các doanh nghiệp đầu mối tổ chức tuyên truyền tại các cửa hàng kinh daonh xăng dầu và chủ tham gia các hoạt động tuyên truyền do các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức.

5. Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông

Phối hợp thực hiện nôi dung công tác tuyên truyền tại  Kế hoạch này  thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng NLSH xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Đoàn thể

Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Các Sở ban ngành, địa phương, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu: chủ động bố trí các khoản chi phí tuyên truyền theo kế hoạch này, phối hợp xây dựng các nội dung tuyên truyền cụ thể theo từng hạng mục để thực hiện.

- Các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: CT, TC, GTVT, TTTT; - UBND các huyện, thị xã, TP Huế - Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế; - Cổng TT Điện tử tỉnh; - Công ty CP Xăng dầu Dầu khí TTH; - Công ty Xăng dầu TTH; - CVP và các PCVP; - Lưu: VT, CT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký – Phan Ngọc Thọ |
| --- | --- |