PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Chương trình hành động số   99/CTr-UBND ngày 28 /5/2018 của UBND tỉnh)

| TT | Tên đề án, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành sản phẩm | Thời gian thực hiện | Phân công lãnh đạo chỉ đạo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập |
| I | Lĩnh vực giáo dục - đào tạo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sáp nhập Trung tâm Tin học; Trung tâm giáo dục Năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Giải thể Trung tâm Y tế học đường | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 3 | Sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố Huế gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. | UBND các huyện, thị xã, thành phố | các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 4 | Sắp xếp, tổ chức lại các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. | Sở Giáo dục và Đào tạo | các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 5 | Hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| II | Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sáp nhập Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền trực thuộc UBND huyện Quảng Điền vào Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế. | Trường Cao Đẳng Nghề Huế | UBND huyện Quảng Điền và các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh | Sở Lao động - TB&XH | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| III | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hợp nhất | Sở Y tế | Các cơ quan có liên quan | Kế hoạch | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị y tế. | Sở Y tế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Sau khi có Đề án của Bộ Y tế |  | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 3 | Xây dựng mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng cấp huyện, bao gồm: Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình, y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). | Sở Y tế | UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 3 | Sắp xếp phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế cấp xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã. | Sở Y tế | UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý I/2020 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| IV | Lĩnh vực Khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành một đầu mối | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý II đến Quý III/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để bàn giao về Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Liên hiệp các Hội KHKT; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý II đến Quý III/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| V | Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế; Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành một đầu mối. | Sở Văn hoá và Thể thao | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Giải thể Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và chuyển chức năng quản lý nhà nước về Phòng chuyên môn thuộc Sở và chuyển nhiệm vụ tổ chức biểu diễn ca Huế về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND thành phố Huế. | Sở Văn hoá và Thể thao | UBND thành phố Huế; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 3 | Đổi mới hoạt động của Trung tâm Festival Huế | Trung tâm Festival Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý II đến Quý IV/2018 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 4 | Đổi mới mô hình quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế theo hướng tách chức năng hoạt động kinh doanh, dịch vụ để thành lập công ty hoặc thực hiện xã hội hóa | Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý II/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCT TT UBND tỉnh |
| 5 | Hợp nhất Trung tâm văn hóa, Trung tâm TDTT và Đài Phát thanh (Đài truyền thanh - Truyền hình), Nhà Văn hóa, Nhà Thiếu nhi (nếu có)… trực thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao | UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 6 | Xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế phù hợp với Quyết định số 2054/QĐ-TT ngày 13/11/2014 của Thủ tướng chính phủ | Sở Văn hóa và Thể thao | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| VI | Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. | Sở Thông Tin và Truyền thông | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |
| 2 | Hợp nhất Trung tâm tin học hành chính; Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thành một đầu mối | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |
| VII | Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  |  |  |
|  | Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành một đầu mối | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III đến Quý IV/2018 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |
| VIII | Lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công |  |  |  |  |  |  |
|  | Hợp nhất Trung tâm Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - TB&XH thành Trung tâm Bảo trợ đa chức năng. | Sở Lao động TB&XH | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| IX | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Sắp xếp, kiện toàn lại các BQL Rừng phòng hộ (Bắc Hải Vân, Sông Hương, Nam Đông, A Lưới, Sông Bồ, Hương Thủy) trực thuộc Sở NN&PTNT thành các Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 4.2 | Hợp nhất các trạm Chăn nuôi và thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi thú ý; trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông - lâm - ngư trực thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2018 | Quý III/2018 đến Quý I/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| X | Lĩnh vực xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển đổi Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và tổ chức bộ máy, nhân sự, nhiệm vụ mới | Sở Nội vụ | Sở Xây dựng; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý II/2018 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Chuyển tổ chức bộ máy, nhân sự của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng | Sở Xây dựng | Viện Quy hoạch XD tỉnh; các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2018 | Quý II/2018 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| XI | Lĩnh vực Xúc tiến đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Chuyển Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chức năng xúc tiến đầu tư của Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Dịch vụ việc làm trực thuộc Ban Quản lý Khu KTCN tỉnh sang trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu KTCN tỉnh | Đề án | Quý II/2018 | Quý II/2018 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| B | Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công |
| 1 | Chuyển đổi Ban quản lý Bến xe, bến thuyền trực thuộc UBND thành phố Huế theo hướng tinh gọn bộ máy và đấu thầu khai thác dịch vụ công, tăng thu ngân sách và giảm kinh phí chi thường xuyên hoặc chuyển thành công ty cổ phần nếu đủ điều kiện. | UBND thành phố Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Chuyển đổi Trung tâm Công viên cây xanh trực thuộc UBND thành phố Huế theo hướng tinh gọn bộ máy và đấu thầu khai thác dịch vụ công, tăng thu ngân sách và giảm kinh phí chi thường xuyên | UBND thành phố Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 3 | Chuyển đổi Đoạn Quản lý đường thủy nội địa tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành công ty cổ phần. | Sở Giao thông vận tải | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 4 | Chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành công ty cổ phần. | Sở Giao thông vận tải | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2020 | Quý II/2020 đến Quý III/2020 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 5 | Chuyển đổi Phòng Công chứng số 1, số 2 trực thuộc Sở Tư pháp thành Văn phòng công chứng hoạt động theo loại hình công ty hợp danh | Sở Tư pháp | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý III/2019 | Quý III/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 6 | Chuyển đổi Trường Cao đẳng Giao thông Huế thành công ty cổ phần. | Trường Cao đẳng Giao thông Huế | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2020 | Quý II/2020 đến Quý III/2020 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 7 | Chuyển đổi Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương thành công ty cổ phần | Sở Công Thương | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 8 | Chuyển đổi Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thành công ty cổ phần. | Sở Xây dựng | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 9 | Chuyển đổi Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành công ty cổ phần. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 10 | Chuyển đổi Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Dịch vụ việc làm trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh thành công ty cổ phần. | Ban Quản lý Khu KTCN tỉnh | Các cơ quan có liên quan | Đề án | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| C | Đổi mới cơ chế tài chính (chuyển các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên) |
| 1 | Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế | Sở Y tế | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 2 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | Đài PT&TH tỉnh | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 3 | Trường Cao đẳng Y tế | Trường Cao đẳng Y tế | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 4 | Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh | Trung tâm CNTT tỉnh | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý III/2019 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 5 | Trung tâm Thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao | Sở Văn hoá và Thể thao | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2020 | Quý II/2020 đến Quý III/2020 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 6 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp | Sở Tư pháp | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2020 | Quý II/2020 đến Quý III/2020 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTTT UBND tỉnh |
| 7 | Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Sở Lao động - TB&XH | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý III/2019 | Quý III/2019 đến Quý I/2020 | Đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh |
| 8 | Cảng cá Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý III/2019 | Quý III/2019 đến Quý I/2020 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 9 | Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý III/2019 | Quý III/2019 đến Quý I/2020 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| 10 | Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh | Ban Quản lý Khu KTCN tỉnh | Các cơ quan có liên quan | Quyết định | Quý II/2019 | Quý II/2019 đến Quý IV/2019 | Đ/c Nguyễn Văn Phương, PCT UBND tỉnh |
| D | Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |
| 1 | Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế | Các cơ quan đơn vị, địa phương | Các cơ quan liên quan | Đề án | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 đảm bảo theo lộ trình của Đề án đề ra | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |
| 2 | Xây dựng quy định về số lượng cấp phó và tiêu chí xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quyết định | Sau khi có Nghị định của Chính phủ |  | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |
| 3 | Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Đề án | Năm 2020 | Năm 2020 - Năm 2021 | Đ/c Phan Ngọc Thọ, PCTT UBND tỉnh |